## Sheet1
Description | Start Date | Duaration | End Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status
Planning | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-10 | [9 empty] | Completed | bar: 1
Analysis | 2024-01-14 | 5 | 2024-01-19 | [9 empty] | Completed | bar: 2
Design | 2024-01-24 | 7 | 2024-01-31 | [9 empty] | Completed | bar: 3 to 4
Coding | 2024-02-04 | 60 | 2024-04-04 | [9 empty] | Active | bar: 5 to 7
Testing | 2024-04-05 | 7 | 2024-04-12 | [9 empty] | Upcoming
Documentation | 2024-01-05 | 90 | 2024-04-18 | [9 empty] | Active