## Sheet1
Description | Start Date | Duaration | End Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status
Planning | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-10 | [9 empty] | Active | bar: 1
Analysis | 2024-01-14 | 5 | 2024-01-19 | [9 empty] | Upcoming | bar: 2
Design | 2024-01-24 | 7 | 2024-01-31 | [9 empty] | Upcoming | bar: 3 to 4
Coding | 2024-02-04 | 30 | 2024-03-04 | [9 empty] | Upcoming | bar: 5 to 7
Testing | 2024-03-05 | 7 | 2024-03-12 | [9 empty] | Upcoming
Delivery | 2024-03-13 | 6 | 2024-03-18 | [9 empty] | Upcoming | bar: 9